合力（六安）高端铸件及深加工研发制造基地项目（二期）静压车间厂房施工总承包工程招标公告

一、招标编号：E341502001001918

二、项目名称：合力（六安）高端铸件及深加工研发制造基地项目（二期）静压车间厂房施工总承包工程

三、项目实施地点：安徽合力（六安）铸造有限公司厂区内，即安徽省六安市金安区长淮路188号。

四、项目实施主体（招标人）：安徽合力（六安）铸造有限公司

五、项目实施主体（招标人）地址：安徽省六安市金安区长淮路188号

六、项目类型：工程类

七、招标方式：公开招标

八、项目概况、投资规模：本项目建设地位于安徽省六安市金安区，安徽合力（六安）铸造有限公司厂区内，新建单层钢结构厂房约3万平方米，主要包括但不限于以下内容：静压车间的土建、钢结构和公用安装，熔化工部、造型工部、砂处理工部、制芯工部、清理涂装工部等设备基础、特构，室外工程，厂区工程，基坑支护，零星工程等图纸设计内容，具体招标范围详见招标文件、工程量清单及编制补疑、图纸等。本项目最高限价（招标控制价）为10000.701470万元（其中暂列金额460万元，暂估价268万元，不再单独计税）。

九、资金来源：企业自筹

十、计划工期：600日历天，开工后360日历天具备造型线、砂处理设备进场安装条件，开工后480日历天完成现场施工并具备竣工预验收条件，具体开工日期以开工令为准。

十一、投标人资质、资格要求：

1、投标人资格：

1）须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质；具有有效的安全生产许可证；

2）投标人近五年（自投标截止之日向前追溯）以来完成过单项施工合同金额不少于7000万元（或单项施工合同中总建筑面积不少于20000㎡）的工业厂房施工业绩。

2、拟派项目经理要求：

1）投标人拟派项目经理应具有建筑工程二级及以上注册建造师资格，并同时具有有效的安全考核合格 B 级证书。

2）投标人拟派项目经理须以项目经理身份完成过单项施工合同金额不少于7000万元（或单项施工合同中总建筑面积不少于20000 ㎡ ）的建筑工程施工业绩。

投标文件中须同时提供以下①、②、③资料原件扫描件，否则，该项目业绩评标委员会不予认可。

①合同协议书；

②竣工验收证明材料：竣工验收报告或竣工验收备案表或行政主管部门颁发的竣工验收证明材料或至少有建设单位、设计单位、监理单位、施工单位四方参与竣工验收并盖章的竣工验收证明材料。竣工时间以竣工验收建设单位签章落款时间为准。

③住房和城乡建设主管部门网站公布的施工许可证办理查询截图，或住房和城乡建设主管部门盖章的施工许可证（彩色扫描版），无法提供以上材料的，应当提供住房和城乡建设主管部门的证明材料。

如投标人提供的上述业绩证明材料未能完整或充分反映评审因素（如合同总金额、业绩规模、合同内容等关键评审要素）的，应另附合同发包方出具的证明材料（须加盖合同发包方单位公章）予以明确说明，否则评标委员会不予认可。

3、是否接受联合体:否

十二、招标范围：招标文件要求范围，详见招标文件第五章工程技术经济要求、工程量清单及编制补疑、补充答疑文件，图纸等范围内全部工作内容。

十三、标段数：1个

十四、公告发布时间：2025年4月9日

十五、公告发布媒介：六安市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.luan.gov.cn）

安徽省公共资源交易监管网（http://ggzy.ah.gov.cn）

安徽省招标投标信息网（http://www.ahtba.org.cn）

全国公共资源交易平台（http://www.ggzy.gov.cn）

十六、项目开标时间：2025年4月29日9时30分

十七、招标文件获取及费用支付方式：

1、获取时间：2025年4月9日至2025年4月29日9时30分

2、费用支付：网上免费下载（含工程量清单、图纸、答疑澄清文件等）

十八、资格审查方式：资格后审

十九、评标办法：综合评分法

二十、备注：

1、投标文件所报的项目经理和技术负责人必须是投标人本单位的人员。

2、本项目采用不见面开标（网上解密）方式，投标人无需到开标现场进行解密，采取网上解密方式解密投标文件。投标人在开标时间前使用 CA 数字证书登录“六安市公共资源交易不见面开标系统”，等待开标并按系统提示进行相应的投标人解密等事项,采用本方式可以观看开标现场音视频直播并进行互动交流。具体操作方法见六安市公共资源交易中心网站“服务指引—交易微课堂”栏目中 “六安市公共资源交易不见面开标系统操作手册（投标人）”。

解密时间：解密程序开始后每个投标人均应在解密指令发出后 30 分钟内完成解密，否则投标文件将被拒绝。

参加本项目的投标人提前准备好电脑、耳麦等相关设备，确保开标顺利进行，如因设备造成的问题由投标人自行负责。

3、投标项目经理不得在其他在建工程（含已中标的待建工程）中担任项目经理、技术负责人、安全员、施工员、质量员。

国有投资项目，均对项目经理（建造师）、技术负责人、安全员、质量员、施工员自开工之日起采用“IFA”(人脸识别)系统进行考勤、考核。

4、本项目实行投标保证金制度和履约保证金制度，投标保证金 50万元整；投标人中标后应缴纳履约保证金。

5、本项目招标文件（含工程量清单、图纸、答疑澄清文件等）均从六安市公共资源交易平台电子服务系统（http://ggzy.luan.gov.cn）下载。

6、投标人通过六安市公共资源电子交易系统提出疑问的截止时间为2025年4月13日17时30分，招标人网上集中统一答疑时间为2025年4月14日，开标时间与投标文件递交截止时间为同一时间即2025年4月29日9时30分。

7、按照招标投标法实施条例第22条规定，投标人通过六安市公共资源电子交易系统提出异议的截止时间为投标截止时间10日前。招标人自收到异议之日起3日内通过电子交易系统答复，所有潜在投标人在投标截止时间前有义务自行查询，否则造成的一切后果由投标人自行承担。在规定的提出异议的截止时间前投标人未对招标文件提出异议的，凡在评审过程中涉及的任何评审争议均以招标人和招标代理机构解释为准。

8、有意向参与本项目投标的投标人，应在投标截止时间前自行在六安市公共资源电子交易系统(http://183.162.78.64:9016/TPBidder)下载招标公告、补充公告、招标文件和澄清文件等资料。

9、投标人自行在安徽省公共资源交易市场主体库中填报企业基本信息、企业和项目经理业绩、企业和项目经理获奖等相关信息。投标人自行更新、维护本单位信息。以上所有信息的真实性、准确性和完整性由投标人负责。

安徽省公共资源交易市场主体库注册联系电话：

010-86483801转5-2

六安市公共资源交易平台电子交易系统联系电话：

0512-58188516

六安市公共资源交易平台电子交易系统CA证书办理机构：

安徽CA（安徽省电子认证管理中心有限责任公司）联系电话：400-880-4959

CFCA（江苏翔晟信息技术股份有限公司）联系电话：025-66085508

10、投标人在制作投标文件时，须将招标文件要求的资质资格、社保缴费证明、奖项、业绩、荣誉等相关资料原件扫描件编入投标文件中，评标委员会在评审时以投标文件编入的信息原件扫描件为评审依据（其中：一级建造师电子注册证书的评审应按《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》(建办市〔2021〕 40 号)执行，具体见技术标二评审说明）。编入投标文件的各种证书、证照、证明、文件、业绩、奖项、荣誉等相关资料的扫描件的原件，其真实性、准确性、完整性等均由投标人负责，编入投标文件的原件扫描件必须与原件一致，否则按投标无效处理。

11、投标人在下载招标文件（含工程量清单、图纸、答疑澄清文件等）过程中若遇到问题，请与软件技术支持联系，电话：400-998-0000。在咨询过程中不得透露投标人自身信息。

二十一、联系方式：

1、招标人：安徽合力（六安）铸造有限公司

地址：安徽省六安市金安区长淮路188号

联系人（受理异议人）：刘工

电话：0551-63736771

2、招标代理机构：安徽安天利信工程管理股份有限公司

地址：合肥市蜀山区蜀鑫路69号

联系人（受理异议人）：胡一楠、窦驰

电话：0551-63736770

3、招标监督管理机构：六安市金安区发展和改革委员会（六安市金安区公共资源交易监督管理局）

地址：六安市南山新区大华山路瑞梦花园二期商业楼三楼

电话：0564-3368135

二十二、投标保证金账户

第一种方式：■网银支付■银行转账

1、收款人名称：六安市金安区公共资源交易中心

汇入银行名称：中国建设银行股份有限公司六安开发区支行

汇入银行账号：6232811780000057124

2、收款人名称：六安市金安区公共资源交易中心

汇入银行名称：中国银行六安佛子岭路支行

汇入银行账号：181246779049

第二种方式：■纸质银行保函 ■纸质保证保险■担保保函等

备注：具体要求详见投标须知前附表

第三种方式：■电子银行保函■电子保证保险■担保保函等

备注：具体要求详见投标须知前附表